## 报告页
${cellIdParam.siteName}单站验收报告
基站描述
| 站名： | ${cellIdParam.siteName} | [12 empty] | 日期： |  | ${reportCreateDate}
| 站号： | ${cellIdParam.gnbId} | [12 empty] | 区县：
| 地址： | ${cellIdParam.adjustAddress} | [12 empty] | 站型： |  | ${cellIdParam.adjustAauModel}
| 设备类型： |  | ${cellIdParam.adjustAntennaType} | [11 empty] | 基站版本：
参数验证
基站参数(工程)
[5 empty] | 规划数据 |  |  |  | 实测数据 |  |  |  | 验证通过 |  |  |  | 备注
| 经度 |  |  |  | ${cellIdParam.lon} |  |  |  | ${cellIdParam.adjustLon} |  |  |  | ${cellIdParam.adjustLonContrast}
| 纬度 |  |  |  | ${cellIdParam.lat} |  |  |  | ${cellIdParam.adjustLat} |  |  |  | ${cellIdParam.adjustLatContrast}
| 海拔（m) |  |  |  | ${cellIdParam.height} |  |  |  | ${cellIdParam.adjustHeight} |  |  |  | ${cellIdParam.heightContrastByParam77}
| TAC |  |  |  | ${cellIdParam.tac} |  |  |  | ${tac} |  |  |  | ${tacStatus}
| gNodeBID |  |  |  | ${cellIdParam.gnbId} |  |  |  | ${cellIdParam.adjustGnbId} |  |  |  | ${cellIdParam.adjustGnBIdContrast}
小区参数（工程） |  |  |  |  | ${cellId1cell.cellName} |  |  |  |  | ${cellId2cell.cellName} | [5 empty] | ${cellId3cell.cellName} |  |  |  | 备注
[5 empty] | 规划数据 |  | 实际配置数据 |  | 结果 | 规划数据 |  | 实际配置数据 |  | 结果 |  | 规划数据 |  | 实际配置数据 | 结果
小区ID(Cell ID) |  |  |  |  | ${cellId1cell.cellId1} |  | ${cellId1cell.cellId11} |  | ${cellId1cell.cellIdStatus21} | ${cellId2cell.cellId1} |  | ${cellId2cell.cellId11} |  | ${cellId2cell.cellIdStatus21} |  | ${cellId3cell.cellId1} |  | ${cellId3cell.cellId11} | ${cellId3cell.cellIdStatus21}
PCI |  |  |  |  | ${cellId1cell.pci2} |  | ${cellId1cell.pci12} |  | ${cellId1cell.PciStatus22} | ${cellId2cell.pci2} |  | ${cellId2cell.pci12} |  | ${cellId2cell.PciStatus22} |  | ${cellId3cell.pci2} |  | ${cellId3cell.pci12} | ${cellId3cell.PciStatus22}
频段 |  |  |  |  | ${cellId1cell.nrFrequency3} |  | ${cellId1cell.nrFrequency13} |  | ${cellId1cell.nrFrequencyStatus23} | ${cellId2cell.nrFrequency3} |  | ${cellId2cell.nrFrequency13} |  | ${cellId2cell.nrFrequencyStatus23} |  | ${cellId3cell.nrFrequency3} |  | ${cellId3cell.nrFrequency13} | ${cellId3cell.nrFrequencyStatus23}
主频点 |  |  |  |  | ${cellId1cell.frequency14} |  | ${cellId1cell.frequency114} |  | ${cellId1cell.frequencyStatus24} | ${cellId2cell.frequency14} |  | ${cellId2cell.frequency114} |  | ${cellId2cell.frequencyStatus24} |  | ${cellId3cell.frequency14} |  | ${cellId3cell.frequency114} | ${cellId3cell.frequencyStatus24}
小区带宽(兆) |  |  |  |  | ${cellId1cell.cellBroadband5} |  | ${cellId1cell.cellBroadband15} |  | ${cellId1cell.cellBroadbandStatus25} | ${cellId2cell.cellBroadband5} |  | ${cellId2cell.cellBroadband15} |  | ${cellId2cell.cellBroadbandStatus25} |  | ${cellId3cell.cellBroadband5} |  | ${cellId3cell.cellBroadband15} | ${cellId3cell.cellBroadbandStatus25}
根序列
时隙配比 |  |  |  |  | ${cellId1cell.upAndDownRatio7} |  | ${cellId1cell.upAndDownRatio17} |  | ${cellId1cell.upAndDownRatioStatus27} | ${cellId2cell.upAndDownRatio7} |  | ${cellId2cell.upAndDownRatio17} |  | ${cellId2cell.upAndDownRatioStatus27} |  | ${cellId3cell.upAndDownRatio7} |  | ${cellId3cell.upAndDownRatio17} | ${cellId3cell.upAndDownRatioStatus27}
小区工参 |  |  |  |  | ${cellId1basic.cellName} |  |  |  |  | ${cellId2basic.cellName} | [5 empty] | ${cellId3basic.cellName} |  |  |  | 备注
[5 empty] | 调整前值 |  | 调整后值 |  | 结果 | 调整前值 |  | 调整后值 |  | 结果 |  | 调整前值 |  | 调整后值 | 结果
天线挂高（米） |  |  |  |  | ${cellId1basic.height} |  | ${cellId1basic.adjustHeight} |  | ${cellId1basic.adjustHeightContrast} | ${cellId2basic.height} |  | ${cellId2basic.adjustHeight} |  | ${cellId2basic.adjustHeightContrast} |  | ${cellId3basic.height} |  | ${cellId3basic.adjustHeight} | ${cellId3basic.adjustHeightContrast} | 对于在单验期间实施天馈优化调整的站点，必须采集所有小区调整前工参信息
方位角（度） |  |  |  |  | ${cellId1basic.azimuth} |  | ${cellId1basic.adjustAzimuth} |  | ${cellId1basic.adjustAzimuthContrast} | ${cellId2basic.azimuth} |  | ${cellId2basic.adjustAzimuth} |  | ${cellId2basic.adjustAzimuthContrast} |  | ${cellId3basic.azimuth} |  | ${cellId3basic.adjustAzimuth} | ${cellId3basic.adjustAzimuthContrast}
总下倾角（度） |  |  |  |  | ${cellId1basic.tiltTotal} |  | ${cellId1basic.adjustTiltToatal} |  | ${cellId1basic.adjustTiltToatalContrast} | ${cellId2basic.tiltTotal} |  | ${cellId2basic.adjustTiltToatal} |  | ${cellId2basic.adjustTiltToatalContrast} |  | ${cellId3basic.tiltTotal} |  | ${cellId3basic.adjustTiltToatal} | ${cellId3basic.adjustTiltToatalContrast}
内置倾角（度） |  |  |  |  | ${cellId1basic.tiltE} |  | ${cellId1basic.adjustTiltE} |  | ${cellId1basic.adjustTiltEContrast} | ${cellId2basic.tiltE} |  | ${cellId2basic.adjustTiltE} |  | ${cellId2basic.adjustTiltEContrast} |  | ${cellId3basic.tiltE} |  | ${cellId3basic.adjustTiltE} | ${cellId3basic.adjustTiltEContrast}
电子倾角（度） |  |  |  |  | ${cellId1basic.tiltE} |  | ${cellId1basic.adjustTiltE} |  | ${cellId1basic.adjustTiltEContrast} | ${cellId2basic.tiltE} |  | ${cellId2basic.adjustTiltE} |  | ${cellId2basic.adjustTiltEContrast} |  | ${cellId3basic.tiltE} |  | ${cellId3basic.adjustTiltE} | ${cellId3basic.adjustTiltEContrast}
机械下倾角（度） |  |  |  |  | ${cellId1basic.tiltM} |  | ${cellId1basic.adjustTiltM} |  | ${cellId1basic.adjustTiltMContrast} | ${cellId2basic.tiltM} |  | ${cellId2basic.adjustTiltM} |  | ${cellId2basic.adjustTiltMContrast} |  | ${cellId3basic.tiltM} |  | ${cellId3basic.adjustTiltM} | ${cellId3basic.adjustTiltMContrast}
功能验证
业务验证 | [17 empty] | 备注
[8 empty] | ${cellId1per.cellName} |  |  | ${cellId2per.cellName} |  |  | ${cellId3per.cellName}
网优工程师验证项 |  | 下载 | [5 empty] | ${cellId1per.ftpDownload} |  |  | ${cellId2per.ftpDownload} |  |  | ${cellId3per.ftpDownload} |  |  |  | 100M带宽下，稳定保持2分钟以上，平均下载速率达到下列标准： 好点：SS-RSRP≥-80dBm且SS-SINR≥15dB，单用户平均下载速率>800Mbps
|  | 上传 | [5 empty] | ${cellId1per.ftpUpload} |  |  | ${cellId2per.ftpUpload} |  |  | ${cellId3per.ftpUpload} |  |  |  | 100M带宽下，稳定保持2分钟以上，平均上传速率达到下列标准： 好点：SS-RSRP≥-80dBm且SS-SINR≥15dB，单用户平均上传速率>70Mbps
|  | PING时延 | [5 empty] | ${cellId1per.pingDelay} |  |  | ${cellId2per.pingDelay} |  |  | ${cellId3per.pingDelay} |  |  |  | 连续测试次数要求最少20次，测试间隔时间为2S，32Bytes小包：时延平均≤15ms；且2000Bytes大包：时延平均≤17ms。(仅统计RAN侧时延，需扣除传输链路和核心网侧时延）
|  | Access Success Rate | [5 empty] | ${cellId1per.nrEdsaddSuccessRation} |  |  | ${cellId2per.nrEdsaddSuccessRation} |  |  | ${cellId3per.nrEdsaddSuccessRation} |  |  |  | 测试10次，成功率100%
性能验证
性能验收 | [7 empty] | 验收通过 | [9 empty] | 备注
[8 empty] | ${cellId1net.cellName} |  |  | ${cellId2net.cellName} |  |  | ${cellId3net.cellName}
性能验收 |  | 4G锚点连接建立成功率 | [5 empty] | ${cellId1net.lteEpsattachSuccessRation} |  |  | ${cellId2net.lteEpsattachSuccessRation} |  |  | ${cellId3net.lteEpsattachSuccessRation}
|  | SgNB 增加成功率 | [5 empty] | ${cellId1net.nrEdsaddSuccessRation} |  |  | ${cellId2net.nrEdsaddSuccessRation} |  |  | ${cellId3net.nrEdsaddSuccessRation}
|  | SgNB 异常释放率 | [5 empty] | ${cellId1net.lteInterfreqHandoverfailRation} |  |  | ${cellId2net.lteInterfreqHandoverfailRation} |  |  | ${cellId3net.lteInterfreqHandoverfailRation}
|  | SgNB Pscell变更成功率 | [5 empty] | ${cellId1net.nrEdschangeSuccessRation} |  |  | ${cellId2net.nrEdschangeSuccessRation} |  |  | ${cellId3net.nrEdschangeSuccessRation}
|  | 4G锚点掉线率 | [5 empty] | ${cellId1net.lteEarfcnSuccessRation} |  |  | ${cellId2net.lteEarfcnSuccessRation} |  |  | ${cellId3net.lteEarfcnSuccessRation}
|  | 4G锚点RRC重建比例 | [5 empty] | ${cellId1net.rrcConnectionSuccessRation} |  |  | ${cellId2net.rrcConnectionSuccessRation} |  |  | ${cellId3net.rrcConnectionSuccessRation}
|  | 5G掉线率 | [5 empty] | ${cellId1net.nrEarfcnSuccessRation} |  |  | ${cellId2net.nrEarfcnSuccessRation} |  |  | ${cellId3net.nrEarfcnSuccessRation}
是否通过验收：
| 切换验证 | [6 empty] | 验收通过 | [8 empty] | 备注
PS业务
4G锚点切换成功率 | [7 empty] | ${lteSwitchSuccessRation37} | [8 empty] | 测试5次，切换成功率100%
5G切换成功率（gNB变更成功率） | [7 empty] | ${nrSwitchSuccessRation38} | [8 empty] | 测试5次，切换成功率100%
[6 empty] | 姓名 |  |  |  | 日期 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  | 签名
基站工程师
网优工程师
Note on A1: jx:area(lastCell="AL75")

## 网优工程师测试表格
${cellIdParam.siteName}-NR单站验收报告
站名： | ${cellIdParam.siteName} | [5 empty] | 站号： | ${cellIdParam.gnbId}
日期： |  |  | 测试手机型号： |  | 测试手机号码1： |  |  |  |  | 测试手机号码2： |  |  | 优化工程师：
软件版本：
单验工程师业务验证项： | [13 empty] | 备注
${cellId1net.cellName} |  | 业务测试情况： |  |  |  | 尝试次数 |  |  | 成功次数 |  | 成功率 | Ping时延 |  | 验证标准
|  | Access Success Rate |  |  |  | ${cellId1net.nrEdsaddSum} |  |  | ${cellId1net.nrEdsaddSuccess} |  | ${cellId1net.nrEdsaddSuccessRation} | \ |  | 测试10次，成功率100%
|  | Ping时延测试（小包） |  |  |  | ${cellId1net.ping32Sum} |  |  | ${cellId1net.ping32Success} |  | 100% | ${cellId1net.ping32SuccessRation} |  | PING时延 1）定点测试：SS-RSRP≥-80dBm且SS-SINR≥15dB 2）空载网络/轻载网络闲时测试。 3）连续测试次数要求最少20次。 4）测试间隔时间为2S。 5）32Bytes小包：时延平均≤15ms；且2000Bytes大包：时延平均≤17ms。(仅统计RAN侧时延，需扣除传输链路和核心网侧时延） 6）排除非RAN侧或非设备原因引起的指标异常。
|  | Ping时延测试（大包） |  |  |  | ${cellId1net.ping1500Sum} |  |  | ${cellId1net.ping1500Success} |  | 100% | ${cellId1net.ping1500SuccessRation}
|  | 吞吐量测试 |  |  |  | 好点 |  |  |  |  | 差点
|  | 下行吞吐量 |  | SSB RSRP(dBm) |  | ${cellId1net.ftpDownRsrpGoog} |  |  |  |  | ${cellId1net.ftpDownRsrpBad} |  |  | 100M带宽下，稳定保持2分钟以上，平均下载速率达到下列标准： 好点：SS-RSRP≥-80dBm且SS-SINR≥15dB,单用户平均下载速率>800Mbps 差点：SS-RSRP<-90dBm，单用户平均下载速率>90Mbps
|  |  |  | CSI RSRP(dBm) |  | / |  |  |  |  | /
|  |  |  | SSB Average SINR(dB) |  | ${cellId1net.ftpDownSinrGoog} |  |  |  |  | ${cellId1net.ftpDownSinrBad}
|  |  |  | CSI Average SINR(dB) |  | / |  |  |  |  | /
|  |  |  | 下行吞吐量(Mbps) |  | ${cellId1net.ftpDownThrputGoog} |  |  |  |  | ${cellId1net.ftpDownThrputBad}
|  | 上行吞吐量 |  | SSB RSRP(dBm) |  | ${cellId1net.ftpUpRsrpGoog} |  |  |  |  | ${cellId1net.ftpUpRsrpBad} |  |  | 100M带宽下，稳定保持2分钟以上，平均上传速率达到下列标准： 好点：SS-RSRP≥-80dBm且SS-SINR≥15dB,单用户平均上传速率>70Mbps 差点：SS-RSRP<-90dBm，单用户平均上传速率>1Mbps
|  |  |  | CSI RSRP(dBm) |  | / |  |  |  |  | /
|  |  |  | SSB Average SINR(dB) |  | ${cellId1net.ftpUpSinrGoog} |  |  |  |  | ${cellId1net.ftpUpSinrBad}
|  |  |  | CSI Average SINR(dB) |  | / |  |  |  |  | /
|  |  |  | 上行吞吐量(Mbps) |  | ${cellId1net.ftpUpThrputGoog} |  |  |  |  | ${cellId1net.ftpUpThrputBad}
${cellId2net.cellName} |  | 业务测试情况： |  |  |  | 尝试次数 |  |  | 成功次数 |  | 成功率 | Ping时延 |  | 验证标准
|  | Access Success Rate |  |  |  | ${cellId2net.nrEdsaddSum} |  |  | ${cellId2net.nrEdsaddSuccess} |  | ${cellId2net.nrEdsaddSuccessRation} | \ |  | 测试10次，成功率100%
|  | Ping时延测试（小包） |  |  |  | ${cellId2net.ping32Sum} |  |  | ${cellId2net.ping32Success} |  | 100% | ${cellId2net.ping32SuccessRation} |  | PING时延 1）定点测试：SS-RSRP≥-80dBm且SS-SINR≥15dB 2）空载网络/轻载网络闲时测试。 3）连续测试次数要求最少20次。 4）测试间隔时间为2S。 5）32Bytes小包：时延平均≤15ms；且2000Bytes大包：时延平均≤17ms。(仅统计RAN侧时延，需扣除传输链路和核心网侧时延） 6）排除非RAN侧或非设备原因引起的指标异常。
|  | Ping时延测试（大包） |  |  |  | ${cellId2net.ping1500Sum} |  |  | ${cellId2net.ping1500Success} |  | 100% | ${cellId2net.ping1500SuccessRation}
|  | 吞吐量测试 |  |  |  | 好点 |  |  |  |  | 差点
|  | 下行吞吐量 |  | SSB RSRP(dBm) |  | ${cellId2net.ftpDownRsrpGoog} |  |  |  |  | ${cellId2net.ftpDownRsrpBad} |  |  | 100M带宽下，稳定保持2分钟以上，平均下载速率达到下列标准： 好点：SS-RSRP≥-80dBm且SS-SINR≥15dB,单用户平均下载速率>800Mbps 差点：SS-RSRP<-90dBm，单用户平均下载速率>90Mbps
|  |  |  | CSI RSRP(dBm) |  | / |  |  |  |  | /
|  |  |  | SSB Average SINR(dB) |  | ${cellId2net.ftpDownSinrGoog} |  |  |  |  | ${cellId2net.ftpDownSinrBad}
|  |  |  | CSI Average SINR(dB) |  | / |  |  |  |  | /
|  |  |  | 下行吞吐量(Mbps) |  | ${cellId2net.ftpDownThrputGoog} |  |  |  |  | ${cellId2net.ftpDownThrputBad}
|  | 上行吞吐量 |  | SSB RSRP(dBm) |  | ${cellId2net.ftpUpRsrpGoog} |  |  |  |  | ${cellId2net.ftpUpRsrpBad} |  |  | 100M带宽下，稳定保持2分钟以上，平均上传速率达到下列标准： 好点：SS-RSRP≥-80dBm且SS-SINR≥15dB,单用户平均上传速率>70Mbps 差点：SS-RSRP<-90dBm，单用户平均上传速率>1Mbps
|  |  |  | CSI RSRP(dBm) |  | / |  |  |  |  | /
|  |  |  | SSB Average SINR(dB) |  | ${cellId2net.ftpUpSinrGoog} |  |  |  |  | ${cellId2net.ftpUpSinrBad}
|  |  |  | CSI Average SINR(dB) |  | / |  |  |  |  | /
|  |  |  | 上行吞吐量(Mbps) |  | ${cellId2net.ftpUpThrputGoog} |  |  |  |  | ${cellId2net.ftpUpThrputBad}
${cellId3net.cellName} |  | 业务测试情况： |  |  |  | 尝试次数 |  |  | 成功次数 |  | 成功率 | Ping时延 |  | 验证标准
|  | Access Success Rate |  |  |  | ${cellId3net.nrEdsaddSum} |  |  | ${cellId3net.nrEdsaddSuccess} |  | ${cellId3net.nrEdsaddSuccessRation} | \ |  | 测试10次，成功率100%
|  | Ping时延测试（小包） |  |  |  | ${cellId3net.ping32Sum} |  |  | ${cellId3net.ping32Success} |  | 100% | ${cellId3net.ping32SuccessRation} |  | PING时延 1）定点测试：SS-RSRP≥-80dBm且SS-SINR≥15dB 2）空载网络/轻载网络闲时测试。 3）连续测试次数要求最少20次。 4）测试间隔时间为2S。 5）32Bytes小包：时延平均≤15ms；且2000Bytes大包：时延平均≤17ms。(仅统计RAN侧时延，需扣除传输链路和核心网侧时延） 6）排除非RAN侧或非设备原因引起的指标异常。
|  | Ping时延测试（大包） |  |  |  | ${cellId3net.ping1500Sum} |  |  | ${cellId3net.ping1500Success} |  | 100% | ${cellId3net.ping1500SuccessRation}
|  | 吞吐量测试 |  |  |  | 好点 |  |  |  |  | 差点
|  | 下行吞吐量 |  | SSB RSRP(dBm) |  | ${cellId3net.ftpDownRsrpGoog} |  |  |  |  | ${cellId3net.ftpDownRsrpBad} |  |  | 100M带宽下，稳定保持2分钟以上，平均下载速率达到下列标准： 好点：SS-RSRP≥-80dBm且SS-SINR≥15dB,单用户平均下载速率>800Mbps 差点：SS-RSRP<-90dBm，单用户平均下载速率>90Mbps
|  |  |  | CSI RSRP(dBm) |  | / |  |  |  |  | /
|  |  |  | SSB Average SINR(dB) |  | ${cellId3net.ftpDownSinrGoog} |  |  |  |  | ${cellId3net.ftpDownSinrBad}
|  |  |  | CSI Average SINR(dB) |  | / |  |  |  |  | /
|  |  |  | 下行吞吐量(Mbps) |  | ${cellId3net.ftpDownThrputGoog} |  |  |  |  | ${cellId3net.ftpDownThrputBad}
|  | 上行吞吐量 |  | SSB RSRP(dBm) |  | ${cellId3net.ftpUpRsrpGoog} |  |  |  |  | ${cellId3net.ftpUpRsrpBad} |  |  | 100M带宽下，稳定保持2分钟以上，平均上传速率达到下列标准： 好点：SS-RSRP≥-80dBm且SS-SINR≥15dB,单用户平均上传速率>70Mbps 差点：SS-RSRP<-90dBm，单用户平均上传速率>1Mbps
|  |  |  | CSI RSRP(dBm) |  | / |  |  |  |  | /
|  |  |  | SSB Average SINR(dB) |  | ${cellId3net.ftpUpSinrGoog} |  |  |  |  | ${cellId3net.ftpUpSinrBad}
|  |  |  | CSI Average SINR(dB) |  | / |  |  |  |  | /
|  |  |  | 上行吞吐量(Mbps) |  | ${cellId3net.ftpUpThrputGoog} |  |  |  |  | ${cellId3net.ftpUpThrputBad}
Note on A1: jx:area(lastCell="AY75")

## 天馈照
备注： 1、照片包括单小区覆盖照和塔体照片 2、要求照片清晰，能够判断天线覆盖方向是否存在阻挡 3、抱杆+天馈新建场景需要拍摄照片
天馈覆盖照片：
铁塔类型 | 楼顶美化天线
天馈(新建/利旧） | 新建
是否需网优拍照 | 是
1小区方向覆盖照片
备注
2小区方向覆盖照片
备注
3小区方向覆盖照片
备注
塔体照片
备注
Note on A1: jx:area(lastCell="S102")
Note on D9: jx:image(lastCell="O28" src="cell1CoverDirect2" imageType="JPEG")
Note on D33: jx:image(lastCell="O52" src="cell2CoverDirect2" imageType="JPEG")
Note on D58: jx:image(lastCell="O77" src="cell3CoverDirect2" imageType="JPEG")
Note on D82: jx:image(lastCell="O100" src="roofFullScene" imageType="JPEG")

## 效果图
备注：效果图内包括整站点RSRP、SINR、DL速率、UL速率图以及每个小区RSRP图
覆盖效果图：
站名：
日期：
RSRP
备注
Throughpur DL
备注
Throughpur UL
Average SINR
备注
PCI
备注
1小区覆盖
备注
2小区覆盖
备注
3小区覆盖
备注
Note on A1: jx:area(lastCell="S200")
Note on A8: jx:image(lastCell="R27" src="cellnrRsrp" imageType="JPEG")
Note on A32: jx:image(lastCell="R51" src="cellnrPdcpDL" imageType="JPEG")
Note on A55: jx:image(lastCell="R55" src="cellnrPdcpUL" imageType="JPEG")
Note on A58: jx:image(lastCell="R77" src="cellnrSinr" imageType="JPEG")
Note on A83: jx:image(lastCell="R101" src="cellnrPci" imageType="JPEG")
Note on A107: jx:image(lastCell="R125" src="cell1nrRsrp" imageType="JPEG")
Note on A131: jx:image(lastCell="R149" src="cell2nrRsrp" imageType="JPEG")
Note on A155: jx:image(lastCell="R173" src="cell3nrRsrp" imageType="JPEG")

## 5G对4G网络影响测试
测试指标 | 值
平均RSRP（dBm）
平均SINR（dB）
下行速率（Mbps)
覆盖率（RSRP≥-105&&SINR≥0dBm）
测试方式：4G自由选网，遍历站点周围道路，以评估5G建设对4G网络的影响，以该站点为中心，第一圈领区内的站点要求遍历到。
PCI图 |  | RSRP图
SINR图 |  | 速率图
备注：

## 问题汇总
序号 | 问题类别 | 问题描述与分析 | 调整方法 | 问题现状 | 切换下载小于10M占比：