## 基站验收记录
郑州金水东韩砦L-郑州金水东韩砦-NR单站验收报告
基站描述
| 站名： |  | 郑州金水东韩砦L-郑州金水东韩砦 | [10 empty] | 测试日期： |  | 2020-01-17 |  |  | 频率 | 3.5G
| 站号： |  | 4200084 | [10 empty] | 区县： |  | 金水区 |  |  | 制式 | SA
| 基站编号： |  | ZZRZOXXXX | [10 empty] | 设备类型： |  | AAU |  |  | 基站收发模式 | 64T64R
| 地址： |  | 红旗路经一路交叉口北100米 | [10 empty] | 站型： |  | 美化（地面高杆灯塔） |  |  | 终端型号 | 华为mate30
参数验证
基站参数 |  |  |  |  | 规划数据 |  |  | 实测数据 |  |  |  | 验证通过 |  |  |  | 备注
| 经度 |  |  |  | 113.6914 |  |  | 113.6914 |  |  |  | 是
| 纬度 |  |  |  | 34.7791 |  |  | 34.7791 |  |  |  | 是
| 站高（m) |  |  |  | 22 |  |  | 22 |  |  |  | 是
| 方位角 |  |  |  | 0/180/270 |  |  | 0/180/270 |  |  |  | 是 | [8 empty] | 0 | 180 | 270 | 0 | 180 | 270
| 机械下倾角 |  |  |  | 6/6/6 |  |  | 6/6/6 |  |  |  | 是 | [8 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| 电子下倾角 |  |  |  | 6/6/6 |  |  | 6/6/6 |  |  |  | 是
| TAC |  |  |  | 225296 |  |  | 225296 |  |  |  | 是
| gNodeBID |  |  |  | 4200084 |  |  | 4200084 |  |  |  | 是
小区参数 |  |  |  |  | 郑州金水东韩砦L |  |  |  | 郑州金水东韩砦L | [5 empty] | 郑州金水东韩砦L |  |  |  | 备注
[5 empty] | 规划数据 | 实际配置数据 |  | 结果 | 规划数据 |  | 实际配置数据 |  | 结果 |  | 规划数据 |  | 实际配置数据 | 结果
小区ID(Cell ID) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 是 | 1 |  | 1 |  | 是 |  | 2 |  | 2 | 是
PCI |  |  |  |  | 148 | 148 |  | 是 | 147 |  | 147 |  | 是 |  | 149 |  | 149 | 是
频段 |  |  |  |  | n78 | n78 |  | 是 | n78 |  | n78 |  | 是 |  | n78 |  | n78 | 是 | [8 empty] | 78 | 78 | 78
频点 |  |  |  |  | 636666 | 636666 |  | 是 | 636666 |  | 636666 |  | 是 |  | 636666 |  | 636666 | 是
小区带宽(兆) |  |  |  |  | 100M | 100M |  | 是 | 100M |  | 100M |  | 是 |  | 100M |  | 100M | 是
时隙配比 |  |  |  |  | DDDSUDDSUU | DDDSUDDSUU |  | 是 | DDDSUDDSUU |  | DDDSUDDSUU |  | 是 |  | DDDSUDDSUU |  | DDDSUDDSUU | 是
特殊子帧配置 |  |  |  |  | 10:2:2 | 10:2:2 |  | 是 | 10:2:2 |  | 10:2:2 |  | 是 |  | 10:2:2 |  | 10:2:2 | 是
天线挂高 |  |  |  |  | 35 | 35 |  | 是 | 35 |  | 35 |  | 是 |  | 35 |  | 35 | 是
天线平台 |  |  |  |  | 二平台 | 二平台 |  | 是 | 二平台 |  | 二平台 |  | 是 |  | 二平台 |  | 二平台 | 是
站点全貌
建筑物全景照（从地面仰视） | [8 empty] | 站点入口图 | [8 empty] | 谷歌位置图
性能验收
业务验证 | [6 empty] | 是否验证通过 | [9 empty] | 备注
[7 empty] | 郑州金水东韩砦L |  |  | 郑州金水东韩砦L |  |  | 郑州金水东韩砦L
网优工程师验证项 |  | 下载 |  |  |  |  | 通过 |  |  | 通过 |  |  | 通过 |  |  |  | 发起32Bytes ping包，测试次数要求50次,成功率98%，时延≦ 15ms 发起2000Bytes ping包，测试次数要求50次,成功率98%，时延≦ 17ms |  |  |  | 通过 | 通过 | 不通过
|  | 上传 |  |  |  |  | 通过 |  |  | 通过 |  |  | 通过 | [7 empty] | 通过 | 通过 | 通过
|  | PING成功率(小包32Bytes) |  |  |  |  | 通过 |  |  | 通过 |  |  | 通过
|  | PING成功率(大包2000Bytes) |  |  |  |  | 通过 |  |  | 通过 |  |  | 通过
|  | PING时延(小包32Bytes) |  |  |  |  | 通过 |  |  | 通过 |  |  | 通过 | [7 empty] | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过
|  | PING时延(大包2000Bytes) |  |  |  |  | 通过 |  |  | 通过 |  |  | 通过
|  | 语音业务呼叫建立成功率 |  |  |  |  | 通过 |  |  | 通过 |  |  | 通过 |  |  |  | 测试10次，成功率100%
|  | NR接入成功率 |  |  |  |  | 通过 |  |  | 通过 |  |  | 通过 |  |  |  | 测试10次，成功率100%,NR接入时延≤120ms
|  | NR接入时延 |  |  |  |  | 通过 |  |  | 通过 |  |  | 通过
|  | 切换功能 |  |  |  |  | 通过 | [9 empty] | 5G小区间切换：同站/跨站5G小区间切换≥98% 市区SS-RSRP≥-105dBm & SS-SINR≥-3dB的数据点百分比≥92% 县城SS-RSRP≥-105dBm & SS-SINR≥-3dB的数据点百分比≥90%
|  | 无线覆盖率 |  |  |  |  | 通过
是否通过验收： | [6 empty] | 是 |  |  | 测试工程师姓名： |  |  | 杜煜安 |  |  |  | 备注：
SA： 100M带宽下，保持2min下载速率达到下列标准：3.5G 64T64R/32T32R设备，空载，覆盖好点或极好点，NR PDCP层速率，2T4R终端≥800Mbps；3.5G 8T8R设备，空载，覆盖好点或极好点，NR PDCP层速率，2T4R终端≥650Mbps；2.1G 4T4R设备，空载，覆盖好点或极好点，NR PDCP层速率，NR 1T4R终端≥270Mbps；3.5G 64T64R/32T32R设备，开启上行256QAM功能，空载，覆盖好点或极好点，NR PDCP层速率，2T4R终端≥220Mbps；3.5G 64T64R/32T32R设备，开启上行64QAM功能，空载，覆盖好点或极好点，NR PDCP层速率，2T4R终端≥170Mbps；3.5G 8T8R设备，开启上行256QAM功能，空载，覆盖好点或极好点，NR PDCP层速率，2T4R终端≥200Mbps；3.5G 8T8R设备，开启上行64QAM功能，空载，覆盖好点或极好点，NR PDCP层速率，2T4R终端≥150Mbps；2.1G 4T4R设备，开启上行256QAM功能，空载，覆盖好点或极好点，NR PDCP层速率，NR 1T4R终端≥75Mbps；2.1G 4T4R设备，开启上行64QAM功能，空载，覆盖好点或极好点，NR PDCP层速率，NR 1T4R终端≥60Mbps 语音业务呼叫建立成功率100%:覆盖好点或极好点，按照以下优先级顺序选一进行语音业务测试：VoNR＞EPS Fallback VoLTE 无线覆盖率:市区SS-RSRP≥-105dBm & SS-SINR≥-3dB的数据点百分比≥92%, 县城及以下SS-RSRP≥-105dBm & SS-SINR≥-3dB的数据点百分比≥90% 5G小区间切换：同站/跨站5G小区间百分比≥98% NR接入成功率100%，时延≤120ms ping要求：发起32Bytes ping包，测试次数要求50次,成功率98%，时延≦ 15ms;发起2000Bytes ping包，测试次数要求50次,成功率98%，时延≦ 17ms

## 性能测试数据
郑州金水东韩砦L-郑州金水东韩砦-NR单站验证测试情况
单验业务验证项： | [8 empty] | 备注
郑州金水东韩砦L-郑州金水东韩砦-郑州金水东韩砦N-2 | 业务测试情况： | 尝试次数 | 成功次数 |  | 失败次数 | 成功率 | 对应指标测试结果 | 标准 | SA： 100M带宽下，保持2min下载速率达到下列标准：3.5G 64T64R/32T32R设备，空载，覆盖好点或极好点，NR PDCP层速率，2T4R终端≥800Mbps；3.5G 8T8R设备，空载，覆盖好点或极好点，NR PDCP层速率，2T4R终端≥650Mbps；2.1G 4T4R设备，空载，覆盖好点或极好点，NR PDCP层速率，NR 1T4R终端≥270Mbps；3.5G 64T64R/32T32R设备，开启上行256QAM功能，空载，覆盖好点或极好点，NR PDCP层速率，2T4R终端≥220Mbps；3.5G 64T64R/32T32R设备，开启上行64QAM功能，空载，覆盖好点或极好点，NR PDCP层速率，2T4R终端≥170Mbps；3.5G 8T8R设备，开启上行256QAM功能，空载，覆盖好点或极好点，NR PDCP层速率，2T4R终端≥200Mbps；3.5G 8T8R设备，开启上行64QAM功能，空载，覆盖好点或极好点，NR PDCP层速率，2T4R终端≥150Mbps；2.1G 4T4R设备，开启上行256QAM功能，空载，覆盖好点或极好点，NR PDCP层速率，NR 1T4R终端≥75Mbps；2.1G 4T4R设备，开启上行64QAM功能，空载，覆盖好点或极好点，NR PDCP层速率，NR 1T4R终端≥60Mbps数据点百分比≥90%
| RSRP(dBm) | / | / |  | / | / | -75dBm | 极好点： SS-RSRP ≧ -75dBm 且 SS-SINR ≧ 25dB； 好点： -85dBm ≦ SS-RSRP < -75dBm 且 15dB ≦ SS-SINR < 20dB；
| SINR(dB) | / | / |  | / | / | 25dB | 极好点： SS-RSRP ≧ -75dBm 且 SS-SINR ≧ 25dB； 好点： -85dBm ≦ SS-RSRP < -75dBm 且 15dB ≦ SS-SINR < 20dB；
| Ping时延（32Byte） | 50 | 50 |  | 0 | 100% | / | ≤15ms
| Ping成功率（32Byte） | 50 | 50 |  | 0 | 100% | / | ≥98%
| Ping时延（2000Byte） | 50 | 50 |  | 0 | 100% | / | ≤17ms
| Ping成功率（2000Byte） | 50 | 50 |  | 0 | 100% | / | ≥98%
| NR接入成功率 | 10 | 10 |  | 0 | 100% | / | 100%
| NR接入时延 | / | / |  | / | / | 8.48 | ≤120ms
| 单用户下行峰值速率 | / | / |  | / | / | 800Mbps | 见备注
| 单用户上行峰值速率 | / | / |  | / | / | 220Mbps
| 单用户下行均值速率 | / | / |  | / | / | 450Mbps
| 单用户下行均值速率 | / | / |  | / | / | 110Mbps
| 语音业务呼叫建立成功率(EPS Fallback VoLTE) | 10 | 10 |  | 0 | 100% | / | 100%
| 语音业务呼叫建立成功率(VONR) | 10 | 10 |  | 0 | 100% | / | 100%
郑州金水东韩砦L-郑州金水东韩砦-郑州金水东韩砦N-2 | 业务测试情况： | 尝试次数 | 成功次数 |  | 失败次数 | 成功率 | 对应指标测试结果 | 标准
| RSRP(dBm) | / | / |  | / | / | -75dBm | 极好点： SS-RSRP ≧ -75dBm 且 SS-SINR ≧ 25dB； 好点： -85dBm ≦ SS-RSRP < -75dBm 且 15dB ≦ SS-SINR < 20dB；
| SINR(dB) | / | / |  | / | / | 25dB | 极好点： SS-RSRP ≧ -75dBm 且 SS-SINR ≧ 25dB； 好点： -85dBm ≦ SS-RSRP < -75dBm 且 15dB ≦ SS-SINR < 20dB；
| Ping时延（32Byte） | 50 | 50 |  | 0 | 100% | / | ≤15ms
| Ping成功率（32Byte） | 50 | 50 |  | 0 | 100% | / | ≥98%
| Ping时延（2000Byte） | 50 | 50 |  | 0 | 100% | / | ≤17ms
| Ping成功率（2000Byte） | 50 | 50 |  | 0 | 100% | / | ≥98%
| NR接入成功率 | 10 | 10 |  | 0 | 100% | / | 100%
| NR接入时延 | / | / |  | / | / | 8.48 | ≤120ms
| 单用户下行峰值速率 | / | / |  | / | / | 800Mbps | 见备注
| 单用户上行峰值速率 | / | / |  | / | / | 220Mbps
| 单用户下行均值速率 | / | / |  | / | / | 450Mbps
| 单用户下行均值速率 | / | / |  | / | / | 110Mbps
| 语音业务呼叫建立成功率(EPS Fallback VoLTE) | 10 | 10 |  | 0 | 100% | / | 100%
| 语音业务呼叫建立成功率(VONR) | 10 | 10 |  | 0 | 100% | / | 100%
郑州金水东韩砦L-郑州金水东韩砦-郑州金水东韩砦N-2 | 业务测试情况： | 尝试次数 | 成功次数 |  | 失败次数 | 成功率 | 对应指标测试结果 | 标准
| RSRP(dBm) | / | / |  | / | / | -75dBm | 极好点： SS-RSRP ≧ -75dBm 且 SS-SINR ≧ 25dB； 好点： -85dBm ≦ SS-RSRP < -75dBm 且 15dB ≦ SS-SINR < 20dB；
| SINR(dB) | / | / |  | / | / | 25dB | 极好点： SS-RSRP ≧ -75dBm 且 SS-SINR ≧ 25dB； 好点： -85dBm ≦ SS-RSRP < -75dBm 且 15dB ≦ SS-SINR < 20dB；
| Ping时延（32Byte） | 50 | 50 |  | 0 | 100% | / | ≤15ms
| Ping成功率（32Byte） | 50 | 50 |  | 0 | 100% | / | ≥98%
| Ping时延（2000Byte） | 50 | 50 |  | 0 | 100% | / | ≤17ms
| Ping成功率（2000Byte） | 50 | 50 |  | 0 | 100% | / | ≥98%
| NR接入成功率 | 10 | 10 |  | 0 | 100% | / | 100%
| NR接入时延 | / | / |  | / | / | 8.48 | ≤120ms
| 单用户下行峰值速率 | / | / |  | / | / | 800Mbps | 见备注
| 单用户上行峰值速率 | / | / |  | / | / | 220Mbps
| 单用户下行均值速率 | / | / |  | / | / | 450Mbps
| 单用户下行均值速率 | / | / |  | / | / | 110Mbps
| 语音业务呼叫建立成功率(EPS Fallback VoLTE) | 10 | 10 |  | 0 | 100% | / | 100%
| 语音业务呼叫建立成功率(VONR) | 10 | 10 |  | 0 | 100% | / | 100%
DT | 业务测试情况： | 无线覆盖率 | [5 empty] | 标准 | 无线覆盖率:市区SS-RSRP≥-105dBm & SS-SINR≥-3dB的数据点百分比≥92%, 县城及以下SS-RSRP≥-105dBm & SS-SINR≥-3dB的数据点百分比≥90% 5G小区间切换：同站/跨站5G小区间切换≥98%
| 无线覆盖率(市区:≥92%,县城及以下:≥90%) | [6 empty] | 市区：≥92% 县城及以下：≥90%
| 切换功能(≥98%) | [6 empty] | ≥98%
备注：
DT测试及图例要求如下图所示：
DT-RSRP覆盖图 |  |  |  | 1小区RSRP覆盖图
2小区RSRP覆盖图 |  |  |  | 3小区RSRP覆盖图
DT-SINR覆盖图 |  |  |  | 1小区SINR覆盖图
2小区SINR覆盖图 |  |  |  | 3小区SINR覆盖图
Throughpur DL分布图 |  |  |  | PCI 分布图

## 速率截图
S1-DL | S2-DL | S3-DL
S1-UL | S2-UL | S3-UL

## 遗留问题汇总
序号 | 问题场景 | 问题描述与分析 | 照片取证
1
2
3
4

## 标准
序号 | 项目分类 | 标准规则 | 备注
1 | 切换功能 | 要求DT长下载业务，SS-RSRP≥-105dBm & SS-SINR≥-3dB的数据点百分比≥92%，5G小区间切换≥98%，站点无扇区接反情况，下行吞吐量均值≥450Mbps（PDCP层） | DT
2 | 无线覆盖率 | 要求DT长下载业务，SS-RSRP≥-105dBm & SS-SINR≥-3dB的数据点百分比市区：≥92%,县城及以下：≥90%
3 | NR接入成功率 | 测试10次，NR接入成功率=PING业务成功次数/PING业务成功发送次数×100% | CQT
4 | 接入时延(ms) | NR接入时延≤120ms
5 | 语音业务呼叫建立成功率 | 测试终端主呼被，测试10次，每次15S，要求呼叫成功率，接通率达到100%
6 | Ping成功率98%、时延(32byte)<= 15ms | 发起32Bytes ping包，测试次数要求50次,成功率98%，时延≦ 15ms
7 | Ping成功率98%、时延(2000byte)<= 17ms | 发起2000Bytes ping包，测试次数要求50次,成功率98%，时延≦ 17ms
8 | SSB RSRP(满足好点以上即可) | SSB RSRP≥-80dBm
9 | SSB SINR(满足好点以上即可) | SSB SINR≥15dB
10 | 3.5G 64/32TR下行吞吐量 | 100M带宽下，保持2min下载速率达到下列标准：每个小区下行吞吐量峰值≥800M，下行吞吐量均值≥450M（PDCP层） | 按照站点配置来对应标准
11 | 3.5G 64/32TR上行吞吐量(256QAM) | 100M带宽下，保持2min上传速率达到下列标准：每个小区上行吞吐量峰值≥220Mbps，上行吞吐量均值≥110Mbps（PDCP层）
12 | 3.5G 64/32TR上行吞吐量(64QAM) | 100M带宽下，保持2min上传速率达到下列标准：每个小区上行吞吐量峰值≥170M，上行吞吐量均值≥85M（PDCP层）
13 | 3.5G 8TR下行吞吐量 | 100M带宽下，保持2min下载速率达到下列标准：每个小区下行吞吐量峰值≥650M，下行吞吐量均值≥364M（PDCP层）
14 | 3.5G 8TR上行吞吐量(256QAM) | 100M带宽下，保持2min上传速率达到下列标准：每个小区上行吞吐量峰值≥200Mbps，上行吞吐量均值≥100Mbps（PDCP层）
15 | 3.5G 8TR上行吞吐量(64QAM) | 100M带宽下，保持2min上传速率达到下列标准：每个小区上行吞吐量峰值≥150M，上行吞吐量均值≥75M（PDCP层）
16 | 2.1G 4TR下行吞吐量(20M带宽) | 20M带宽下，保持2min下载速率达到下列标准：每个小区下行吞吐量峰值≥270M，下行吞吐量均值≥150M（PDCP层）
17 | 2.1G 4TR上行吞吐量(20M带宽)(256QAM) | 20M带宽下，保持2min上传速率达到下列标准：每个小区上行吞吐量峰值≥75Mbps，上行吞吐量均值≥37Mbps（PDCP层）
18 | 2.1G 4TR上行吞吐量(20M带宽)(64QAM) | 20M带宽下，保持2min上传速率达到下列标准：每个小区上行吞吐量峰值≥60Mbps，上行吞吐量均值≥30Mbps（PDCP层）
19 | 2.1G 4TR下行吞吐量(15M带宽) | 15M带宽下，保持2min下载速率达到下列标准：每个小区下行吞吐量峰值≥200M，下行吞吐量均值≥110M（PDCP层）
20 | 2.1G 4TR上行吞吐量(15M带宽)(256QAM) | 15M带宽下，保持2min上传速率达到下列标准：每个小区上行吞吐量峰值≥55Mbps，上行吞吐量均值≥27Mbps（PDCP层）
21 | 2.1G 4TR上行吞吐量(15M带宽)(64QAM) | 15M带宽下，保持2min上传速率达到下列标准：每个小区上行吞吐量峰值≥44Mbps，上行吞吐量均值≥22Mbps（PDCP层）
22 | 2.1G 4TR下行吞吐量(10M带宽) | 10M带宽下，保持2min下载速率达到下列标准：每个小区下行吞吐量峰值≥130M，下行吞吐量均值≥73M（PDCP层）
23 | 2.1G 4TR上行吞吐量(10M带宽)(256QAM) | 10M带宽下，保持2min上传速率达到下列标准：每个小区上行吞吐量峰值≥36Mbps，上行吞吐量均值≥18Mbps（PDCP层）
24 | 2.1G 4TR上行吞吐量(10M带宽)(64QAM) | 10M带宽下，保持2min上传速率达到下列标准：每个小区上行吞吐量峰值≥29Mbps，上行吞吐量均值≥14Mbps（PDCP层）