## 宏站验收记录单
基站描述
站名： | [5 empty] | 日期： | 2020-9-3
站号： | HZBO390NTTD |  |  |  |  | 区县：
站型： | 宏站S111 |  |  |  |  | 设备类型： | AAU5639
相关参数验收
基站参数 | 规划数据 |  | 实际配置数据 |  | 验证是否通过 |  | 备注
经度 | 107.0181 |  | 107.0181 |  | 是
纬度 | 33.0731 |  | 33.0731 |  | 是
TAC | 7473152 |  | 7473152 |  | 通过
gNodeBID | 2391339 |  | 2391339 |  | 通过
小区参数 | 汉中汉台西大街社区卫生院-HNH-HZBO390NTTD-0 |  |  | 汉中汉台西大街社区卫生院-HNH-HZBO390NTTD-1 |  |  | 汉中汉台西大街社区卫生院-HNH-HZBO390NTTD-2 |  |  | 备注
| 规划数据 | 实际配置数据 | 结果 | 规划数据 | 实际配置数据 | 结果 | 规划数据 | 实际配置数据 | 结果
小区ID(Cell ID) | 0 | 0 | 通过 | 1 | 1 | 通过 | 2 | 2 | 通过
PCI | 48 | 48 | 通过 | 50 | 50 | 通过 | 49 | 49 | 通过
频段 | 41 | 41 | 通过 | 41 | 41 | 通过 | 41 | 41 | 通过
主频点 | 513000 | 513000 | 通过 | 513000 | 513000 | 通过 | 513000 | 513000 | 通过
小区功率(dBm) | 32.7 | 32.7 | 通过 | 32.7 | 32.7 | 通过 | 32.7 | 32.7 | 通过
小区带宽 | 100M | 100M | 通过 | 100M | 100M | 通过 | 100M | 100M | 通过
根序列 | 604 | 604 | 通过 | 536 | 536 | 通过 | 524 | 524 | 通过
时隙配比 | 8D2U | 8D2U | 通过 | 8D2U | 8D2U | 通过 | 8D2U | 8D2U | 通过
天线挂高（米） | 30 | 30 | 通过 | 30 | 30 | 通过 | 30 | 30 | 通过
方位角（度） | 80 | 80 | 通过 | 200 | 200 | 通过 | 340 | 340 | 通过
总下倾角（度） | 9 | 9 | 通过 | 9 | 9 | 通过 | 9 | 9 | 通过
预制电下倾（度） | 6 | 6 | 通过 | 6 | 6 | 通过 | 6 | 6 | 通过
机械下倾角（度） | 3 | 3 | 通过 | 3 | 3 | 通过 | 3 | 3 | 通过
性能验收 | [10 empty] | 32/64通道 | 2.6G
业务验证 |  | 验证通过 | [5 empty] | 备注
|  | 汉中汉台西大街社区卫生院-HNH-HZBO390NTTD-0 |  | 汉中汉台西大街社区卫生院-HNH-HZBO390NTTD-1 |  | 汉中汉台西大街社区卫生院-HNH-HZBO390NTTD-2
网优性能测试 | FTP下载 | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 速率稳定后开始记录LOG，保持30s以上；
| FTP上传 | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 速率稳定后开始记录LOG，保持30s以上；
| ping时延 | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 连续测试次数要求100次，测试间隔时间为2S。 成功率大于99%。分别进行大包和小包测试。
| NR SCell Add Success Rate(5G连接建立成功率) | 是 |  | 是 |  | 否 |  | 测试10次，成功率100%
| EPS fallback回落成功率 | 是 |  | 是 |  | 是 |  | EPS fallback回落成功率达到100% ；EPS fallback回落成功率=5G NR成功回落到4G的次数/5G NR回落尝试次数×100%（测试10次）
| EPS fallback回落时延 | 是 |  | 是 |  | 是 |  | EPS fallback回落时延达到100%；EPS fallback回落时延=5G NR成功回落到4G的时延在4s以内的概率（测试10次）
| 5G掉线率 | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 0%
| 5G切换成功率 | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 测试6次，成功率100%
结构验收
检查项 |  | 验收通过 |  |  |  | 备注
四超(超近、超远、超高、超重叠覆盖)检查 |  | 是 |  |  |  | 无“四超”情况
天线挂高、位置、方向检查 |  | 是 |  |  |  | 天线挂高、位置、方向合理
GPS天线是否有阻挡 |  | 是 |  |  |  | 无阻挡
天面阻挡情况检查 |  | 是 |  |  |  | 无阻挡
天线后期可调整情况检查 |  | 是 |  |  |  | 可调整
可管可控验收
检查项 |  | 验收通过 |  |  |  | 备注
接入网优平台信息是否准确 |  | 是
录入资管平台信息是否准确 |  | 是 |  |  |  | 工程参数录入是否准确检查
小区参数配置是否准确 |  | 是 |  |  |  | 根据参数核查要求进行核查
网优验收结论
|  | 1 |  | 1 |  | 2
是否通过验收： | 是
备注：

## 性能验收测试表格
5G宏站网优验收测试表格
站名： | 汉中汉台西大街社区卫生院-HNH-HZBO390NTTD |  | 日期： | 2020-9-3 | 测试工程师： | 丁斌
站号： | HZBO390NTTD |  | 测试手机型号： | HUAWEI Mate30(5G) | 测试软件版本： | 5.3.RC2
业务验证项： | [5 empty] | 备注
汉中汉台西大街社区卫生院-HNH-HZBO390NTTD-0 | 业务测试情况： | 尝试次数 | 成功次数 | 成功率 | 测试记录值 | 验证标准
| Access Success Rate | 17 | 17 | 100% | \ | 测试10次，成功率100% | 0
| Ping时延测试（小包） | 100 | 100 | 100% | 0.5ms | 商用终端测试： 步骤1：测试终端处于主测小区内覆盖好点； 步骤2：测试终端接入系统，分别发起32Bytes小包、2000Bytes大包测试，重复ping100次，测试间隔时间为2S； 要求： 32Bytes小包： 时延平均小于15ms，成功率大于99%； 2000Bytes大包：时延平均小于17ms，成功率大于99%； (仅统计RAN侧时延，需扣除传输链路和核心网侧时延） | 11.5
| Ping时延测试（大包） | 100 | 100 | 100% | \ |  | 18.7
| EPS fallback回落成功率 | 10 | 10 | 100% | \ | EPS fallback回落成功率=5G NR成功回落到4G的次数/5G NR回落尝试次数×100%（测试10次）
| EPS fallback回落时延 | 10 | 10 | 100% | \ | EPS fallback回落时延=5G NR成功回落到4G的时延在4s以内的概率（测试10次）
| FTP吞吐量测试 |  | 好点 | 中点(选测) | 差点
| 下行吞吐量 | SSB RSRP(dBm) | -69.85 |  | -95.04 | 速率稳定后开始记录LOG，保持30s以上； 商用终端测试： 100M带宽 好点： -80dBm ≦ SS-RSRP 、 15dB ≦ SS-SINR ； 中点： -90dBm ≦ SS-RSRP < -80dBm 、 5dB ≦ SS-SINR < 10dB； 差点： SS-RSRP < -90dBm 、 SS-SINR < 0dB； NSA速率要求(2.6GHz)： 64/32通道: 好点下载>800Mbps、中点下载>300Mbps、差点下载>90Mbps 8通道: 好点下载>400Mbps、中点下载>150Mbps、差点下载>45Mbps 4通道微站:好点下载>260Mbps、中点下载>100Mbps、差点下载>30Mbps SA速率要求(2.6GHz): 64/32通道: 好点下载>800Mbps、中点下载>300Mbps、差点下载>90Mbps 8通道: 好点下载>400Mbps、中点下载>150Mbps、差点下载>45Mbps 4通道微站:好点下载>260Mbps、中点下载>100Mbps、差点下载>30Mbps SA速率要求(4.9GHz): 64通道: 好点下载>680Mbps、中点下载>250Mbps、差点下载>75Mbps
|  | SSB Average SINR(dB) | 26.05 |  | 17.51
|  | 下行吞吐量 | 1137.15 |  | 462.11
| 上行吞吐量 | SSB RSRP(dBm) | -68.96 |  | -93.58 | 速率稳定后开始记录LOG，保持30s以上； 商用终端测试： 100M带宽 好点： -80dBm ≦ SS-RSRP 、 15dB ≦ SS-SINR ； 中点： -90dBm ≦ SS-RSRP < -80dBm 、 5dB ≦ SS-SINR < 10dB； 差点： SS-RSRP < -90dBm 、 SS-SINR < 0dB； NSA速率要求(2.6GHz)： 64/32通道: 好点上传>70Mbps、中点上传>40Mbps、差点上传>1Mbps 8通道: 好点上传>30Mbps、中点上传>20Mbps、差点上传>1Mbps 4通道微站:好点上传>25Mbps、中点上传>15Mbps、差点上传>0.8Mbps SA速率要求(2.6GHz): 64/32通道: 好点上传>120Mbps、中点上传>70Mbps、差点上传>1Mbps 8通道: 好点上传>60Mbps、中点上传>35Mbps、差点上传>1Mbps 4通道微站:好点上传>50Mbps、中点上传>30Mbps、差点上传>0.8Mbps SA速率要求(4.9GHz): 64通道: 好点上传>180Mbps、中点上传>105Mbps、差点上传>1.5Mbps
|  | SSB Average SINR(dB) | 26.69 |  | 18.52
|  | 上行吞吐量 | 226.19 |  | 22.62
| 5G切换成功率 | 25 | 25 | 100% | \
| 5G掉线率 | 0 | 0 | 0% | \
业务验证项： | [5 empty] | 备注
汉中汉台西大街社区卫生院-HNH-HZBO390NTTD-1 | 业务测试情况： | 尝试次数 | 成功次数 | 成功率 | 测试记录值 | 验证标准
| Access Success Rate | 18 | 18 | 100% | \ | 测试10次，成功率100% | 0
| Ping时延测试（小包） | 100 | 100 | 100% | 0.63ms | 商用终端测试： 步骤1：测试终端处于主测小区内覆盖好点； 步骤2：测试终端接入系统，分别发起32Bytes小包、2000Bytes大包测试，重复ping100次，测试间隔时间为2S； 要求： 32Bytes小包： 时延平均小于15ms，成功率大于99%； 2000Bytes大包：时延平均小于17ms，成功率大于99%； (仅统计RAN侧时延，需扣除传输链路和核心网侧时延） | 11.63
| Ping时延测试（大包） | 100 | 100 | 100% | \ |  | 18.52
| EPS fallback回落成功率 | 10 | 10 | 100% | \ | EPS fallback回落成功率=5G NR成功回落到4G的次数/5G NR回落尝试次数×100%（测试10次）
| EPS fallback回落时延 | 10 | 10 | 100% | \ | EPS fallback回落时延=5G NR成功回落到4G的时延在4s以内的概率（测试10次）
| FTP吞吐量测试 |  | 好点 | 中点(选测) | 差点
| 下行吞吐量 | SSB RSRP(dBm) | -68.65 |  | -95.59 | 速率稳定后开始记录LOG，保持30s以上； 商用终端测试： 100M带宽 好点： -80dBm ≦ SS-RSRP 、 15dB ≦ SS-SINR ； 中点： -90dBm ≦ SS-RSRP < -80dBm 、 5dB ≦ SS-SINR < 10dB； 差点： SS-RSRP < -90dBm 、 SS-SINR < 0dB； NSA速率要求(2.6GHz)： 64/32通道: 好点下载>800Mbps、中点下载>300Mbps、差点下载>90Mbps 8通道: 好点下载>400Mbps、中点下载>150Mbps、差点下载>45Mbps 4通道微站:好点下载>260Mbps、中点下载>100Mbps、差点下载>30Mbps SA速率要求(2.6GHz): 64/32通道: 好点下载>800Mbps、中点下载>300Mbps、差点下载>90Mbps 8通道: 好点下载>400Mbps、中点下载>150Mbps、差点下载>45Mbps 4通道微站:好点下载>260Mbps、中点下载>100Mbps、差点下载>30Mbps SA速率要求(4.9GHz): 64通道: 好点下载>680Mbps、中点下载>250Mbps、差点下载>75Mbps
|  | SSB Average SINR(dB) | 22.84 |  | 14.19
|  | 下行吞吐量 | 1212.44 |  | 598.41
| 上行吞吐量 | SSB RSRP(dBm) | -68.01 |  | -93.84 | 速率稳定后开始记录LOG，保持30s以上； 商用终端测试： 100M带宽 好点： -80dBm ≦ SS-RSRP 、 15dB ≦ SS-SINR ； 中点： -90dBm ≦ SS-RSRP < -80dBm 、 5dB ≦ SS-SINR < 10dB； 差点： SS-RSRP < -90dBm 、 SS-SINR < 0dB； NSA速率要求(2.6GHz)： 64/32通道: 好点上传>70Mbps、中点上传>40Mbps、差点上传>1Mbps 8通道: 好点上传>30Mbps、中点上传>20Mbps、差点上传>1Mbps 4通道微站:好点上传>25Mbps、中点上传>15Mbps、差点上传>0.8Mbps SA速率要求(2.6GHz): 64/32通道: 好点上传>120Mbps、中点上传>70Mbps、差点上传>1Mbps 8通道: 好点上传>60Mbps、中点上传>35Mbps、差点上传>1Mbps 4通道微站:好点上传>50Mbps、中点上传>30Mbps、差点上传>0.8Mbps SA速率要求(4.9GHz): 64通道: 好点上传>180Mbps、中点上传>105Mbps、差点上传>1.5Mbps
|  | SSB Average SINR(dB) | 22.32 |  | 11.61
|  | 上行吞吐量 | 216.9 |  | 34.85
| 5G切换成功率 | 25 | 25 | 100% | \
| 5G掉线率 | 0 | 0 | 0% | \
业务验证项： | [5 empty] | 备注
汉中汉台西大街社区卫生院-HNH-HZBO390NTTD-2 | 业务测试情况： | 尝试次数 | 成功次数 | 成功率 | 测试记录值 | 验证标准
| Access Success Rate | 10 | 10 | 100% | \ | 测试10次，成功率100%
| Ping时延测试（小包） | 100 | 100 | 100% | 1.41ms | 商用终端测试： 步骤1：测试终端处于主测小区内覆盖好点； 步骤2：测试终端接入系统，分别发起32Bytes小包、2000Bytes大包测试，重复ping100次，测试间隔时间为2S； 要求： 32Bytes小包： 时延平均小于15ms，成功率大于99%； 2000Bytes大包：时延平均小于17ms，成功率大于99%； (仅统计RAN侧时延，需扣除传输链路和核心网侧时延） | 12.41
| Ping时延测试（大包） | 100 | 100 | 100% | \ |  | 18.93
| EPS fallback回落成功率 | 10 | 10 | 100% | \ | EPS fallback回落成功率=5G NR成功回落到4G的次数/5G NR回落尝试次数×100%（测试10次）
| EPS fallback回落时延 | 10 | 10 | 100% | \ | EPS fallback回落时延=5G NR成功回落到4G的时延在4s以内的概率（测试10次）
| FTP吞吐量测试 |  | 好点 | 中点(选测) | 差点
| 下行吞吐量 | SSB RSRP(dBm) | -62.42 |  | -93.69 | 速率稳定后开始记录LOG，保持30s以上； 商用终端测试： 100M带宽 好点： -80dBm ≦ SS-RSRP 、 15dB ≦ SS-SINR ； 中点： -90dBm ≦ SS-RSRP < -80dBm 、 5dB ≦ SS-SINR < 10dB； 差点： SS-RSRP < -90dBm 、 SS-SINR < 0dB； NSA速率要求(2.6GHz)： 64/32通道: 好点下载>800Mbps、中点下载>300Mbps、差点下载>90Mbps 8通道: 好点下载>400Mbps、中点下载>150Mbps、差点下载>45Mbps 4通道微站:好点下载>260Mbps、中点下载>100Mbps、差点下载>30Mbps SA速率要求(2.6GHz): 64/32通道: 好点下载>800Mbps、中点下载>300Mbps、差点下载>90Mbps 8通道: 好点下载>400Mbps、中点下载>150Mbps、差点下载>45Mbps 4通道微站:好点下载>260Mbps、中点下载>100Mbps、差点下载>30Mbps SA速率要求(4.9GHz): 64通道: 好点下载>680Mbps、中点下载>250Mbps、差点下载>75Mbps
|  | SSB Average SINR(dB) | 18.26 |  | 20.3
|  | 下行吞吐量 | 1232.37 |  | 694.74
| 上行吞吐量 | SSB RSRP(dBm) | -63.87 |  | -94.7 | 速率稳定后开始记录LOG，保持30s以上； 商用终端测试： 100M带宽 好点： -80dBm ≦ SS-RSRP 、 15dB ≦ SS-SINR ； 中点： -90dBm ≦ SS-RSRP < -80dBm 、 5dB ≦ SS-SINR < 10dB； 差点： SS-RSRP < -90dBm 、 SS-SINR < 0dB； NSA速率要求(2.6GHz)： 64/32通道: 好点上传>70Mbps、中点上传>40Mbps、差点上传>1Mbps 8通道: 好点上传>30Mbps、中点上传>20Mbps、差点上传>1Mbps 4通道微站:好点上传>25Mbps、中点上传>15Mbps、差点上传>0.8Mbps SA速率要求(2.6GHz): 64/32通道: 好点上传>120Mbps、中点上传>70Mbps、差点上传>1Mbps 8通道: 好点上传>60Mbps、中点上传>35Mbps、差点上传>1Mbps 4通道微站:好点上传>50Mbps、中点上传>30Mbps、差点上传>0.8Mbps SA速率要求(4.9GHz): 64通道: 好点上传>180Mbps、中点上传>105Mbps、差点上传>1.5Mbps
|  | SSB Average SINR(dB) | 21.76 |  | 17.66
|  | 上行吞吐量 | 194.05 |  | 52.15
| 5G切换成功率 | 25 | 25 | 100% | \
| 5G掉线率 | 0 | 0 | 0% | \

## 性能验收覆盖效果图
覆盖效果图：
站名： | 汉中汉台西大街社区卫生院-HNH-HZBO390NTTD
日期： | 2020-9-3
PCI扇区图
5G SS-RSRP整体覆盖图 |  | 5G SS-SINR整体覆盖图
5G下载整体覆盖图 |  | 5G上传整体覆盖图
1小区RSRP |  | 2小区RSRP
轨迹截图：时间最大_宏站验收记录单-小区参数表中的91_NR RSRP-下载（如果没有救替换为NR RSRP-上传）_DT |  | 轨迹截图：时间最大_宏站验收记录单-小区参数表中的91_NR RSRP-下载（如果没有救替换为NR RSRP-上传）_DT
3小区RSRP
轨迹截图：时间最大_宏站验收记录单-小区参数表中的93_NR RSRP-下载（如果没有救替换为NR RSRP-上传）_DT

## 覆盖指标
指标定义 | 辅站链路成功变更次数 / 辅站链路尝试变更次数 × 100% | 业务保持过程中NR异常释放次数 / 辅站添加成功次数 × 100%
站点名称 | 5G切换成功率（gNB变更成功率） | 5G掉线率
汉中汉台西大街社区卫生院-HNH-HZBO390NTTD | 100% | 0%

## 站点验收天面勘测报告
宏站站点验收天面勘查报告
|  | 勘查人： | 丁斌
|  | 勘查日期： | 2020-09-03
一、站点基本信息 |  |  |  |  | 备注1：
规划站名 | 汉中汉台西大街社区卫生院-HNH-HZBO390NTTD | 行政区 | 汉台 |  | 1、照片包括单小区覆盖照和塔体照片
详细地址 | 67 | 覆盖范围 | 汉中汉台西大街社区卫生院及周边道路 |  | 2、要求照片清晰，能够判断天线覆盖方向是否存在阻挡
站址类型 | 共址LTE | 共址站名 | 汉中汉台西大街社区卫生院-HLH-HZFO359TLD |  | 3、抱杆+天馈新建场景需要拍摄照片
经度 | 107.0181 | 纬度 | 33.0731 |  | 备注2：
原则上，单扇区天面经改造后，2G、4G和5G天面之和不超过3组（超过3组注明详细原因）
二、现场勘查信息 |  |  |  |  | 备注3：
站点类型 | 楼顶站 | 建筑物功能 | 办公楼 |  | 需填写5G各场景天馈融合改造方案审核表
楼层数/楼高 | 6 | 原塔桅位置 | 楼顶 |  | 说明：
原天面方式 | 抱杆 | 原天面挂高 | 30 |  | 站址类型： | 新址/共址GSM/共址TD
新增天面类型 | AAU |  |  |  | 共址站名： | 新址不涉及
原因说明 | 无 | 共天线 |  |  | 站点类型： | 楼顶站/街道站/灯杆站/快装站等
新增天面方式 | 利旧抱杆 |  |  |  | 建筑物功能： | 酒店/居民楼/办公楼/商场等
原因说明 | 无 | 共天线 |  |  | 原塔桅位置： | 楼顶/裙楼/挂墙/空地等
新增天线方位角 | 80/200/340 | 新天面挂高 | 30 |  | 原天面方式： | 抱杆/三脚塔/美化罩等
天面是否有阻挡 | 否 | 站间距 | 216 |  | 新增天线类型： | FAD天线/单D天线
备注 |  |  |  |  | 新增天面方式： | 利旧或新增抱杆/三脚塔/美化灯杆/美化水桶/美化方柱/空调外机/变色龙等
三、现场拍照： |  |  |  | 80
1. 站点全貌： |  |  |  | 200
建筑物全景照（从地面仰视） |  | 站点入口图 |  | 340
屋顶天面全景图 |  | 天面照片
2. 天面：（共址站点楼顶每个天面拍一张、包含塔桅、天面）
小区1 |  | 小区2
小区3 |  | 小区4

## 5G各场景天馈融合改造方案审核表
基础信息 | [7 empty] | 现网天线类型及承载网络制式 | [10 empty] | 现网天馈改造方案 | [6 empty] | 5G建设方案 | [23 empty] | 拆除其它天线类型
规划编号 | 查勘站点名称 | 地市 | 行政区域 | 区域类型 | 站址类型 | 主设备厂家 | 天面资产归属 | GSM900M双通道 独立天线 | GSM1800M双通道 独立天线 | GSM900/1800（2+2） 合频天线 | FDD900M 单4独立天线 | FDD1800M单4 独立天线 | 4+4 合频天线 | 2288 合频天线 | 4488 合频天线 | FA 独立天线 | D 独立天线 或3D-MIMO | FA/D 合频天线 | 是否有空余的支撑空间 | 空余支撑物类型 | 合频天线方案 | 新增/利旧合频天线类型 | 合频后天线 承载网络制式 | 被替换天线类型 | 为5G腾出安装空间 而拆除的天线类型 | 5G AAU建设方式 | 5G AAU天线型号 | 5G AAU天线类型 | 安装5G AAU天线支撑物类型 | 5G AAU天线工参 | [19 empty] | 拆除其它天线类型1 | 拆除其它天线类型2 | 拆除其它天线类型3 | 拆除其它天线类型4 | 拆除其它天线类型5 | 拆除其它天线类型6 | 拆除其它天线类型7 | 拆除其它天线类型8 | 拆除其它天线类型9
填写说明 | 按查勘信息填写 | 地市 | 区、县 | 主城区、一般城区、县城、乡镇、农村 | 共址新建、新址新建 | 华为…… | “移动/铁塔/第三方” | 无、有（填写现网当前承载的网络制式） | 无、有（填写现网当前承载的网络制式） | 无、有（填写现网当前承载的网络制式） | 无、有（填写现网当前承载的网络制式） | 无、有（填写现网当前承载的网络制式） | 无、有（填写现网当前承载的网络制式） | 无、有（填写现网当前承载的网络制式） | 无、有（填写现网当前承载的网络制式） | 无、有（填写现网当前承载的网络制式） | 无、有（填写现网当前承载的网络制式） | 无、有（填写现网当前承载的网络制式） | 是否 |  | （新增/利旧） |  |  |  |  | A、5G AAU直接替换D频段独立天线或3D-MIMO天线； B、拆除现网天线腾出空间安装5G AAU天线。 C、利旧或新建天线支撑安装5G AAU天线。 |  | 64通道、32通道、16通道 |  | 方位角CELL1(°） | 方位角CELL2(°） | 方位角CELL3(°） | 方位角CELL4(°） | 电下倾角CELL1（°） | 电下倾角CELL2（°） | 电下倾角CELL3（°） | 电下倾角CELL4（°） | 机械下倾角CELL1（°） | 机械下倾角CELL2（°） | 机械下倾角CELL3（°） | 机械下倾角CELL4（°） | 总下倾角CELL1（°） | 总下倾角CELL2（°） | 总下倾角CELL3（°） | 总下倾角CELL4（°） | 挂高CELL1(米） | 挂高CELL2(米） | 挂高CELL3(米） | 挂高CELL4(米） | 因现网天馈整合且被拆除的天线，不含为5G腾出安装空间 而被拆除的天线
规划编号 | 查勘站点名称 | 地市 | 行政区域 | 区域类型 | 站址类型 | 主设备厂家 | 天面资产归属 | GSM900M双通道 独立天线 | GSM1800M双通道 独立天线 | GSM900/1800（2+2） 合频天线 | FDD900M 单4独立天线 | FDD1800M单4 独立天线 | 4+4 合频天线 | 2288 合频天线 | 4488 合频天线 | FA 独立天线 | D 独立天线 或3D-MIMO | FA/D 合频天线 | 是否有空余的支撑空间 | 空余支撑物类型 | 合频天线方案 | 新增/利旧合频天线类型 | 合频后天线 承载网络制式 | 被替换天线类型 | 为5G腾出安装空间 而拆除的天线类型 | 5G AAU建设方式 | 5G AAU天线型号 | 5G AAU天线类型 | 安装5G AAU天线支撑物类型 | 方位角CELL1(°） | 方位角CELL2(°） | 方位角CELL3(°） | 方位角CELL4(°） | 电下倾角CELL1（°） | 电下倾角CELL2（°） | 电下倾角CELL3（°） | 电下倾角CELL4（°） | 机械下倾角CELL1（°） | 机械下倾角CELL2（°） | 机械下倾角CELL3（°） | 机械下倾角CELL4（°） | 总下倾角CELL1（°） | 总下倾角CELL2（°） | 总下倾角CELL3（°） | 总下倾角CELL4（°） | 挂高CELL1(米） | 挂高CELL2(米） | 挂高CELL3(米） | 挂高CELL4(米） | 拆除其它天线类型1 | 拆除其它天线类型2 | 拆除其它天线类型3 | 拆除其它天线类型4 | 拆除其它天线类型5 | 拆除其它天线类型6 | 拆除其它天线类型7 | 拆除其它天线类型8 | 拆除其它天线类型9
HZBO390NTTD | 汉中汉台西大街社区卫生院-HNH-HZBO390NTTD | 汉中 | 汉台 | 主城区 | 共址新建 | 华为 | 铁塔 | 无 | 无 | 无 | 无 | FDD1800M | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 是 | 抱杆 | [5 empty] | A | AAU5639 | 64通道 | 抱杆 | 80 | 200 | 340 |  | 6 | 6 | 6 |  | 3 | 3 | 3 |  | 9 | 9 | 9 |  | 30 | 30 | 30

## 遗留问题汇总
序号 | 问题场景 | 问题描述与分析 | 照片取证